## Hoja1
TIMELINE SITIO BONAFONT AGUA
Área Responsable | Nombre de tarea | Fase | Duración (días hábiles) | Comienzo | Fin | Estatus | Comentario
| BONAFONT |  | 45.1 | 2019-04-24 | 2019-07-11
Diseño | Propuesta | 1 | 2 | 2019-04-26 | 2019-04-30 | Entregada | Enviada 30/04/2019
Cliente | VoBo Propuesta | 1 | 1 | 2019-04-30 | 2019-05-28
Diseño | Maquetado | 1 | 5 | 2019-05-28 | 2019-06-04
Sistemas | Home | 1 | 1.5 | 2019-06-05 | 2019-06-06
Sistemas | Bienvenida | 1 | 0.8 | 2019-06-06 | 2019-06-06
Sistemas | Registro | 1 | 3.5 | 2019-06-06 | 2019-06-11
Sistemas | Materiales | 1 | 1.4 | 2019-06-11 | 2019-06-12
Sistemas | Quiénes somos | 1 | 0.2 | 2019-06-12 | 2019-06-12
Sistemas | Contacto | 1 | 0.5 | 2019-06-12 | 2019-06-12
Sistemas | Política de privacidad | 1 | 0.2 | 2019-06-12 | 2019-06-12
Sistemas/Diseño | Pruebas 1 y ajustes | 1 | 2 | 2019-06-12 | 2019-06-14
Sistemas/ Manchester | Envío Paquete de Sitio 1 | 1 | 1 | 2019-06-14 | 2019-06-17
Cliente | Manchester ejecuta en Producción 1 | 1 | 2 | 2019-06-17 | 2019-06-19 |  | Es importante que el área de IT Bonafont presione a Manchester para subirlo a producción en el tiempo estimado
Sistemas | Reportes | 2 | 1 | 2019-06-12 | 2019-06-13
Sistemas | Blog | 2 | 18 | 2019-06-13 | 2019-07-09
Sistemas/Diseño | Pruebas 2 y ajustes | 2 | 1 | 2019-07-10 | 2019-07-11
Cliente/ Servicios | Pruebas 3 | 2 | 1 | 2019-07-11 | 2019-07-12
Sistemas/ Manchester | Envío Paquete de Sitio 2 | 2 | 1 | 2019-07-12 | 2019-07-15
Cliente | Manchester ejecuta en Producción 2 | 2 | 2 | 2019-07-15 | 2019-07-17 |  | Es importante que el área de IT Bonafont presione a Manchester para subirlo a producción en el tiempo estimado
CONSIDERACIONES
1.Todos podrán ver y descargar todos los materiales ya que en conjunto permiten que la estrategia sea implementada de manera correcta.
2. Los comentarios y fotos del blog podrán ser vistos por todos los usuarios del sitio
3. Para los audios se colocará un intro en MPEG-4 (.m4a)
4. El sitio será cerrado, es decir que para la visita general sólo será visible la página de quienes somos, pues para el resto de las secciones se requiere loggin.
5. No se especificará el horario de atención del centro de servicio que atenderá las dudas.
el correo de contacto para dudas? dezna.cabanas@danone.com
6. Pendiente confirmar los perfiles y reportes
PERFILES
ADMINISTRADOR | Visualiza
PROFESOR
PADRE
NUTRIOLOGO
OTRO
Formulas:
Fin = WORKDAY.INTL([Comienzo],[Duración (días hábiles)],1,0)
Comienzo = [Fin, row above]
Comienzo = [Fin, row above]+1