## Hoja1
Fecha Solicitud | Solicitud | Apartado | Área Responsable | Persona Responsable | Fecha entrega | Imágenes de Referencia | Comentarios | Estatus
| Ajustes en la maqueta: Al crear la contraseña y confirmarla que salga oculta (**********) con opción a poder verla con el ícono del ojo. | Escritorio | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado
| En el registro del participante, en los datos mandatorios falta incluir el mensaje cuando el cliente no ingresa datos en uno de los campos Ejemplo: “ingresar apellido paterno”. En caso de que no sean todos, poner el asterisco en los campos con la leyenda debajo de *datos mandatorios – | Escritorio | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado
| Cambiar el término FAQ´s por PREGUNTAS FRECUENTES- | Escritorio | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado
| En el campo de mensaje muestra una sola línea horizontal en donde se dificulta mucho al cliente revisar lo que está escribiendo, por lo que hay que poner un campo más grande y delimitar el número de caracteres, creo que el standard es de 300 – 350 | Escritorio | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado
| Modificar el Font para que se vea menos cargado en la parte de comentarios del blog | Escritorio | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado
| Revisar Mobile | Mobile | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado
| Proporcionar maqueta de administrador de Cuéntanos tu historia, de base de datos y de reportería (adjunto correo) | Escritorio | Innovación | Omar Pelayo |  |  |  | Entregado

## Hoja2 (hidden)
Material | Área Responsable | Persona Responsable | Estatus
Sitio web | Innovación | Juan Grimaldo | En proceso
Cuadríptico | TI | Omar Pelayo | Terminado
Mailer | Servicio al cliente | Pamela Rodríguez
Video |  | Alejandro García
Omar/Alejandro